## Hoja1
Cronograma de Cierre de Fin de Año
Objetivo General | Realizar el proceso de cierre del ejercicio económico 2020, para cumplimiento de las obligaciones relacionadas a la información institucional, mediante la participación de los departamentos institucionales.
Objetivos Específicos | 1) Presentación del IV Informe de Ejecución Presupuestaria 2020 a la CGR 2) Presentación de la liquidación anual del Presupuesto a la CGR 3) Presentación de los EEFF a la Dirección General de Contabilidad Nacional
Entes Internos Relacionados: | Unidades Ejecutoras, Decanatura, Dirección Administrativa Financiera, Dirección Académica, Dirección de Educación Comunitaria, Departamento Financiero
Entes Externos Relacionados: | Contraloría General de la República, Secretaria Técnica de la Autoridad Presupuestaria, Banco Central, Dirección General de Contabilidad Nacional
Fecha Límite para presentar información: | 2021-01-22
No. Actividad | Fecha | Actividad | Departamento Responsable
| 2020-11-20 | Cancelacion de las Prorrogas de Pago IIIC-2020 | Registro-Financiero
| 2020-11-20 | Cierre de Planilla 2da Quincena Noviembre 2020 | RRHH-Financiero
| 2020-11-25 | Aplicación de retiros a estudiantes que no cancelaron sus prorrogas de pago | Registro-Financiero
| 2020-11-27 | Cancelación de Planilla 2da Quincena Noviembre 2020 | RRHH-Financiero
| 2020-11-27 | Cierre de Pagos Directos 2020 | Unidades Ejecutoras
| 2020-12-07 | Cierre de Planilla Diciembre 2020 | RRHH-Financiero
| 2020-12-09 | Cancelación de Aguinaldos 2020 | RRHH-Financiero
| 2020-12-11 | Cierre de Vales y Liquidaciones Caja Chica | Financiero
| 2020-12-11 | Cierre de Requisiciones de Bienes | Almacén-SOP
| 2020-12-11 | Cierre de Requisiciones a Almacén Institucional | Almacén-SOP
| 2020-12-15 | Cancelación de Planilla Total Diciembre 2020 | RRHH-Financiero
| 2020-12-16 | Cierre de facturación de Servicios Diciembre 2020 | Registro-BECV-DECAT
| 2020-12-16 | Cierre de Cajas de Ingresos Diciembre 2020 | Registro-BECV-DECAT-Financiero
| 2020-12-16 | Cierre de Pagos Proveeduría 2020 | Proveeduria
| 2020-12-17 | Pago de Liquidación Interinos Academia - DECAT - Administracion | RRHH-Financiero
| 2020-12-18 | Entrega de Informe Final de Cuentas por Pagar 2020 para contratos Plurianuales y excepciones de contratacion 2020 | Proveeduria-Financiero
| 2020-12-18 | Ultimo día para envió de Pagos de Proveedores Periodo 2020 | Proveeduria-Financiero
| 2020-12-19 | Actividades de Cierre del Departamento Financiero | Financiero
| 2020-12-24 | Ultimo día para envío de pagos a Caja Unica | Financiero
| 2020-12-24 | Ultimo día para entrega de mercaderías por parte de los Proveedores en Almacén Institucional Compras 2020 (Autoriza Proveeduria y SOP) | Proveeduria-Almacén SOP
| 2021-01-04 | Actividades de Cierre del Departamento Financiero | Financiero
| 2021-01-04 | Cierre de Contabilidad y Presupuesto IV Trimestre 2020 | Financiero
| 2021-01-12 | Entrega de Informe de Ejecución Presupuestaria IV Trimestre 2020 | Financiero-DPD-DAF
| 2021-01-15 | Envío de Informe al Consejo Directivo | Financiero
| 2021-01-15 | Entrega de EEFF Diciembre 2020 | Financiero
| 2021-01-15 | Envío de Información a la Autoridad Presupuestaria y Banco Central | Financiero
| 2021-01-19 | Aprobación del Informe de Ejecución | Consejo Directivo
| 2021-01-20 | Envío de Información a la Contraloría General de la República | Financiero
| 2021-01-29 | Envío de Informe de Evaluación a la CGR | Financiero-DPD
| 2021-01-29 | Entrega de EEFF Contabilidad Nacional Diciembre 2020 | Financiero
Notas Adicionales:
1) Las actividades que se mencionan en el cronograma son las mínimas requeridas para la preparación de la información financiera 2020
2) Se sugiere la revisión de las existencias del Almacén, con el fin de revelar los saldos reales al 31 de Diciembre de 2020
3) Al 6 de enero de 2021 la información contable y presupuestaria debe estar totalmente realizada, dados los plazos de entrega a los entes externos

## Hoja1 (2) (hidden)
Cronograma de Cierre de Fin de Año
Objetivo General | Realizar el proceso de cierre del ejercicio económico 2020, para cumplimiento de las obligaciones relacionadas a la información institucional, mediante la participación de los departamentos institucionales.
Objetivos Específicos | 1) Presentación del IV Informe de Ejecución Presupuestaria 2020 a la CGR 2) Presentación de la liquidación anual del Presupuesto a la CGR 3) Presentación de los EEFF a la Dirección General de Contabilidad Nacional
Entes Internos Relacionados: | Unidades Ejecutoras, Decanatura, Dirección Administrativa Financiera, Dirección Académica, Dirección de Educación Comunitaria, Departamento Financiero
Entes Externos Relacionados: | Contraloría General de la República, Secretaria Técnica de la Autoridad Presupuestaria, Banco Central, Dirección General de Contabilidad Nacional
Fecha Límite para presentar información: | 2021-01-22
No. Actividad | Fecha | Actividad | Departamento Responsable
| 2020-09-25 | Cierre de Compras y Contrataciones para Unidades Ejecutoras | Unidades Ejecutoras
| 2020-10-29 | Proveeduria realiza el Cierre de Compras y Contrataciones 2020 | Proveeduria-Financiero
| 2020-11-23 | Cierre de Planilla 2da Quincena Noviembre 2020 | RRHH-Financiero
| 2020-11-27 | Cancelación de Planilla 2da Quincena Noviembre 2020 | RRHH-Financiero
| 2020-11-27 | Cierre de Pagos Directos 2020 | Unidades Ejecutoras
| 2020-12-07 | Cierre de Planilla Diciembre 2020 | RRHH-Financiero
| 2020-12-08 | Cancelación de Aguinaldos 2020 | RRHH-Financiero
| 2020-12-11 | Cierre de Vales y Liquidaciones Caja Chica | Financiero
| 2020-12-11 | Cierre de Requisiciones de Bienes | Almacén-SOP
| 2020-12-11 | Cierre de Requisiciones a Almacén Institucional | Almacén-SOP
| 2020-12-15 | Cancelación de Planilla Total Diciembre 2020 | RRHH-Financiero
| 2020-12-16 | Cierre de facturación de Servicios Diciembre 2020 | Registro-BECV-DECAT
| 2020-12-16 | Cierre de Cajas de Ingresos Diciembre 2020 | Registro-BECV-DECAT-Financiero
| 2020-12-16 | Cierre de Pagos Proveeduría 2020 | Proveeduria
| 2020-12-17 | Pago de Liquidación Interinos Academia - DECAT - Administracion | RRHH-Financiero
| 2020-12-18 | Entrega de Informe Final de Cuentas por Pagar 2020 para contratos Plurianuales y excepciones de contratacion 2020 | Proveeduria-Financiero
| 2020-12-18 | Ultimo día para envió de Pagos de Proveedores Periodo 2020 | Proveeduria-Financiero
| 2020-12-19 | Actividades de Cierre del Departamento Financiero | Financiero
| 2020-12-24 | Ultimo día para envío de pagos a Caja ünica
| 2020-12-30 | Ultimo día para entrega de mercaderías por parte de los Proveedores en Almacén Institucional Compras 2020 | Proveeduria-Almacén
| 2021-01-04 | Actividades de Cierre del Departamento Financiero | Financiero
| 2021-01-04 | Cierre de Contabilidad y Presupuesto IV Trimestre 2020 | Financiero
| 2021-01-12 | Entrega de Informe de Ejecución Presupuestaria IV Trimestre 2020 | Financiero-DPD-DAF
| 2021-01-15 | Envío de Informe al Consejo Directivo | Financiero
| 2021-01-15 | Entrega de EEFF Diciembre 2020 | Financiero
| 2021-01-15 | Envío de Información a la Autoridad Presupuestaria y Banco Central | Financiero
| 2021-01-19 | Aprobación del Informe de Ejecución | Consejo Directivo
| 2021-01-20 | Envío de Información a la Contraloría General de la República | Financiero
| 2021-01-29 | Envío de Informe de Evaluación a la CGR | Financiero-DPD
| 2021-01-29 | Entrega de EEFF Contabilidad Nacional Diciembre 2020 | Financiero
Notas Adicionales:
1) Las actividades que se mencionan en el cronograma son las mínimas requeridas para la preparación de la información financiera 2020
2) Se sugiere la revisión de las existencias del Almacén, con el fin de revelar los saldos reales al 31 de Diciembre de 2020
3) Al 6 de enero de 2021 la información contable y presupuestaria debe estar totalmente realizada, dados los plazos de entrega a los entes externos